## デザイナー記入例
時間帯 | 業務項目 | 業務内容 | 進捗、成果、感想
午前 | モデリング | ○○のモデルリング作業 | タスクの50％まで進行。順調です。
| 会議 | 地形班進捗確認 | 全体の進捗が把握出来た。全体的に遅れ気味です。
| ゲームプレイ | △ステージのテストプレイ
午後 | デザイン | ○×イメージラフ、××仕様書作作成 | 思ったほどアイデアが出なかったので仕様書の作成を進めました
| 会議 | 各プロジェクトリーダーによる現状報告 | Aチームの開発状況が厳しい理由が分かりました。こちらのチームでも起こりうる問題なので参考にします。
| 会議 | アイデア会議 | 10点ほど○○のアイデアを提案してましたが、反応がありませんでした。
| デザイン | ○×イメージラフ | 3点デザイン画作成。デザインのコツが掴めてきました。
| 新人研修 | 新人にテクスチャの作り方指導 | 資料を作成して指導しました。上手く伝わったようで良かったです。
| 会議 | オブジェチームのワークフローの確認 | プランナーとワークフローを確認しました。開発末期で混乱してたのを解消しました。
残業 | アニメーション | ○ボスのアニメーション作成 | 攻撃パターンを三種類作成しました。明日のチェックに間に合ったのでほかのアニメの提案もしてみます。
| アニメーション | △のリテイク作業 | 歩きアニメのリテイクを修正。作業が完了しました。
深夜 | デザイン | ××のデザイン画作成（Aさんデータ作業用のデザイン画） | 明日から○○さんが作業に入るので間に合って良かったです
良かった事（仕事以外の事もOKです） |  |  | 上司コメント
・今日新人に技術指導をしましたが、上手く伝わって良かったです。デザイン画を沢山描く癖を付けた方が良いという点も伝えました。 ・技術的に判らなかった○○について理解出来たのが嬉しいです。 ・B君に借りたマンガが面白かった |  |  | 新人への指導うまくいって良かったですね。引き続きよろしくお願いします。そのマンガ、僕も読みましたが面白かったです。（門井）
何でもコメント欄 |  |  | 上司コメント
・残業が多くて疲れてきました。体調が悪いので気分が滅入ります。 |  |  | 他の人に業務を振って調整が可能であればリーダーに相談して下さい。体調が良くない時は早めに帰って体調の回復に努めて下さい。（門井）

## プログラマ記入例
時間帯 | 業務項目 | 業務内容 | 進捗、成果、感想
午前 | 会議 | 朝会 | 各スタッフの作業状況の報告を行いました。前回バージョンが1000万ダウンロードされました。
| ゲームプレイ | ROMのテストプレイ
| 会議 | プロジェクトの仕様説明 | 次回バージョンの追加仕様の説明を受けました。
午後 | プログラム | タスク：○○○の実装 | 進捗率は20%程度です。
| プログラム | タスク：○○○のための事前調査 | 実装のために必要な機能がSDKにあるのかを調査しました。
| 会議 | タスク割り振り | 今週のタスクの割り振りを行いました。来週からマリクラデバッグが始まるので新規タスクはありません。
| 会議 | タスク進捗確認 | 先週のタスクの進捗報告を行いました。予定通りに終えることができました。
| 会議 | コードレビュー | 実装の完了した新仕様：○○○のプログラムの説明を行いました。類似の処理を統合できるのではという指摘を受けました。
残業 | プログラム | 開発環境の構築 | サーバーチームから要請のあった○○○用のツールを作成中です。
深夜 | プログラム | マリクラ報告のバグ：○○○を修正 | なんとか明日のROMに間に合わせることができました。
良かった事（仕事以外の事もOKです） |  |  | 上司コメント
・前回バージョンのダウンロード数が1000万を超えました ・課金ユーザーも激増中で笑いが止まらないそうです |  |  | 景気のいい話ですね。ボーナスも激増することを祈っています（平石）
何でもコメント欄 |  |  | 上司コメント
・再現率の低いバグの対処に困っています |  |  | マリクラに泣きつきましょう。なんとか再現方法をみつけてもらってください（平石）
Note on A2: AM09:30～PM13:00
Note on B2: 業務した項目を記入します。例：「デザイン」「プログラム」「モデリング」「アニメーション」「会議」「ゲームプレイ」「研修」など。
Note on C2: 業務した内容を記入します。専門用語もOKです。例：「●×のモデリング」「ライトプリパスの設定」「△ボスの攻撃アニメーションを3モーションデータ化しました」「表示周りのプログラム」「開発会議」など詳しく報告してください。
Note on D2: その日の進捗、成果、感想などを記入して下さい。例：「タスクの半分まで終わりました。やや遅れ気味です」「初めて担当する地形で中々上手くいってないので明日も引き続き作業します」「進捗70％」など。朝のテストプレイ等進捗や成果を伴わないものは空欄でも構いません。
Note on A5: PM14:00～PM18:30
Note on A10: PM06:30～PM22:00
Note on A13: PM22:00～AM05:00
Note on A18: 業務を中心に良かった事を報告して下さい。直接業務と関係ない事も記入して構いません。例：「○○のデザインを提案したら反応が良かったので明日はこの方向で他のものも提案してみたいと思います。」「新人の研修でテクスチャの作り方を指導したら分かり易かったと言ってもらえました。」「会議での発言が苦手でしたが、今日は何とか喋る事が出来ました。」「最近観た映画がすごく面白かったです。」
Note on A21: 何でも記入して下さい。悩み、問題点、心配事など何でも結構です。特に無ければ空欄で構いません。

## 日報
時間帯 | 業務項目 | 業務内容 | 進捗、成果、感想
午前
午後
残業
深夜
良かった事（仕事以外の事もOKです） |  |  | 上司コメント
何でもコメント欄 |  |  | 上司コメント
Note on A2: AM09:30～PM13:00
Note on B2: 業務した項目を記入します。例：「デザイン」「プログラム」「モデリング」「アニメーション」「会議」「ゲームプレイ」「研修」など。
Note on C2: 業務した内容を記入します。専門用語もOKです。例：「●×のモデリング」「ライトプリパスの設定」「△ボスの攻撃アニメーションを3モーションデータ化しました」「表示周りのプログラム」「開発会議」など詳しく報告してください。
Note on D2: その日の進捗、成果、感想などを記入して下さい。例：「タスクの半分まで終わりました。やや遅れ気味です」「初めて担当する地形で中々上手くいってないので明日も引き続き作業します」「進捗70％」など。朝のテストプレイ等進捗や成果を伴わないものは空欄でも構いません。
Note on A5: PM14:00～PM18:30
Note on A8: PM06:30～PM22:00
Note on A11: PM22:00～AM05:00
Note on A16: 業務を中心に良かった事を報告して下さい。直接業務と関係ない事も記入して構いません。例：「○○のデザインを提案したら反応が良かったので明日はこの方向で他のものも提案してみたいと思います。」「新人の研修でテクスチャの作り方を指導したら分かり易かったと言ってもらえました。」「会議での発言が苦手でしたが、今日は何とか喋る事が出来ました。」「最近観た映画がすごく面白かったです。」
Note on A19: 何でも記入して下さい。悩み、問題点、心配事など何でも結構です。特に無ければ空欄で構いません。